## Cronograma PModulares INCE 24-A
Registro: 2023-B | Presentación: 2024-A |  | 2023-B | [5 empty] | 2024-A
|  |  | Ago-Sep | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Vacaciones | Enero | Febrero | Marzo | Vacaciones |  |  | Abril | Mayo | Junio
|  |  | 25-02 | 01-30 | 01-31 | 01-30 | 01-15 | invierno | 04-31 | 01-29 | 01-22 | primavera |  |  | 08-30 | 01-07 | 01-30
Convocatoria y difusión de PModulares
Inicio del ciclo 2023-B
Convocatoria de PModulares
Difusión de los lineamientos para los PModulares
Pre-registro y pre-evaluación de PModulares
Registro de las ideas del Pmodular (Google forms)
Registro de las ideas del Pmodular (Video)
Asesores académicos / industriales
Evaluación de ideas de PModulares
Resultados de la pre-evaluación de PModulares
Operación del proceso de PModulares
Registro de Pmodulares (Google forms)
|  | Reporte de avances reales - Alumnos / Asesor |  |  |  |  | 40% |  | 60% |  | 80% |  |  |  | 100%
|  | Entrega del video con evidencia de avances en el PModular | 0% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 100%
Fin del ciclo 2023-B
Inicio del ciclo 2024-A
Solicitud de participación del PModular en la exposición
|  | Entrega del reporte técnico del Pmodular | [13 empty] | 06 de mayo
|  | Entrega del póster del PModular | [13 empty] | 06 de mayo
|  | Entrega del video final del PModular | [13 empty] | 06 de mayo
|  | Exposición, evaluación y defensa de los PModulares | [13 empty] | 07 de mayo
Análisis de los resultados de los PModulares calificados
Premiación y reconocimiento de PModulares
Entrega de reconocimientos a PModulares premiados
8 meses de trabajo
|  | Los únicos canales de difusión de información sobre los proyectos modulares son: | [11 empty] | Fechas aproximadas
|  | * La página web de la carrera. | http://www.cucei.udg.mx/carreras/electronica/ | [9 empty] | % = Porcentaje de avance en la construcción del proyecto.
|  | * El chat de PModulares del correo institucional @alumnos. | https://chat.google.com/room/AAAARyYp3JY?cls=7 |  |  | Solicita acceso al coordinador (debes estár próximo a desarrollar o desarrollando un PModular).
|  | * La página de Instagram de la coordinación. | https://www.instagram.com/ince.cucei.udg/
|  | * El portal de Facebook de la coordinación. | https://www.facebook.com/cdcelcuceiudg
Actualización: 2024-04-27